## projet
Planning Prévisionnel
[7 empty] | Jour du Projet : |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Plan |  |  | Réel |  |  |  | % achevé |  |  |  |  | Actuel (après le plan) | [7 empty] | % achevé (après le plan)
|  | PLAN | PLAN | RÉEL | RÉEL | POURCENTAGE
| TACHES | DÉBUT | DURÉE | DÉBUT | DURÉE | ACHEVÉ | PÉRIODES
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Bruno et Marc | Diagramme des flux | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Alexandre | Dictionnaire de données | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Bruno et Marc | Jeu de données | 1 | 2 | 1 | 1 | 100%
Groupe | Dépendances fonctionnelles | 2 | 1 | 1 | 1 | 60%
Groupe | Modélisation de BDD : | 2 | 2 | 2 | 1 | 66%
| • MCD | 2 | 1 | 2 | 1 | 100%
| • MLD | 3 | 1 | 2 | 1 | 100%
| • MPD | 3 | 1 |  |  | 0%
| • SGBDR | 3 | 1 |  |  | 0%
Groupe | Requêtes SQL : | 4 | 4 |  |  | 0%
| • Procédure - Création de table | 4 | 1 |  |  | 0%
| • Procédure - Soumission de requêtes | 5 | 2 |  |  | 0%
| • Procédure - Recherche et Consulation | 6 | 2 |  |  | 0%
| • Sauvegarde base de données + restitution | 7 | 2 |  |  | 0%
| Préparation de la soutenance | 8 | 1 |  |  | 0%
Alexandre | Envoi planning provitionnel | 2 | 1 | 2 | 1 | 100%
| Envoi Livrable "Modélisation" | 7 | 1 |  |  | 0%
| Envoi Livrable "Projet" | 8 | 1 |  |  | 0%
Groupe | Présentation projet | 9 | 1 |  |  | 0%